Acuerdos Reunión del Steering Committee CAEP-UPRM:

Plan de trabajo CAEP-UPRM

Fecha: Viernes, 19 de febrero de 2016

Recurso: Dra. Canny Bellido, UPRM-CAEP Coordinator

El pasado viernes se llevó a cabo la segunda reunión del Steering Committee (Comité Timón) CAEP-UPRM para discutir y establecer un plan de trabajo. A continuación los acuerdos establecidos en dicha reunión.

- Estaremos utilizando la plataforma de Slack como grupo para comunicarnos y compartir documentos de una manera fácil y efectiva. Slack es una aplicación de mensajería que facilita la manera de estar compartiendo documentos digitales. Esta aplicación se puede utilizar en su computadora al igual se puede descargar a su celular. Prontamente estarán recibiendo una invitación a sus correos electrónicos para unirse al grupo del Steering Committee CAEP-UPRM.

- Se estableció que se van a someter los instrumentos de:

- Assessments & Scoring Guides (Canny y Keith)

- Instrumentos de Observación de Practica (Canny y Keith)

- Planes (Rebeca y José Pérez)

- Surveys: End of Program, Alumni, Directors, & Cooperative Teaches (Rebeca y José Pérez)

- Filosofía (Grisel, Rebeca, y José Ferrer)

- Los instrumentos mencionados se someterán a revisión de CAEP Early Evaluation Instruments en marzo.

- Para el Selected Improvement Pathway, se seleccionó el Estándar 1, Sección 1.1, para enfocar en mejorar. El Estándar 1  es de Content and Pedagogical Knowledge.

- En el folleto de la presentación (PPT), Meeting Steering Committe february 19, en la página 11 se encuentra un time-line del plan de trabajo que estaremos siguiendo. El Self-Study Report está programado para entregarse en septiembre 2016, sin embargo se habló de la posibilidad de que se pueda mover la fecha para otoño del 2017. Por ahora el time-line del plan de trabajo es tal como está establecido en el PPT.

Favor de referirse al PPT adjunto para corroborar lo discutido.